АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЁНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июля 2024 г.                                                                                  № 57

Об утверждении плана-графика

составления проекта бюджета сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2025 год и плановый период  2026-2027 годы

Руководствуясь   статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса РФ,  Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Семёновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, Уставом сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, Администрация сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план-график составления проекта бюджета сельского поселения Семёновка  муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы (приложение к настоящему постановлению).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семёновка                                                 С.И. Сивоха

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Семёновка

муниципального района Нефтегорский

Самарской области

от 19.07.2024г. № 57

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проекта бюджета сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

на 2025год и плановый период 2026-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение о начале работы по составлению проекта бюджета сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы. | до 01.08.2024 | Ведущий специалист Администрации |
| 2 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения Семёновка на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы. | до 01.11.2024 | Ведущий специалист Администрации |
| 3 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития сельского поселения Семёновка за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского поселения Семёновка за текущий финансовый год | до 01.11.2024 | Специалист Администрации |
| 4 | Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения Семёновка на 2025 год и плановый период 2026-2027годы. | до 01.11.2024 | Специалист Администрации |
| 5 | Подготовка проекта решения о бюджете сельского поселения Семёновка на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы. | до 01.11.2024 | Ведущий специалист Администрации |
| 6 | Разработка документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете: - пояснительная записка к проекту бюджета; - оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Семёновка на текущий финансовый год. | до 01.11.2024 | Ведущий специалист- Администрации |
| 7 | Представление на рассмотрение главы сельского поселения Семёновка проекта решения о бюджете сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026-2027годы, а также документов и материалов представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | до 01.11.2024 | Ведущий специалист- Администрации |
| 8 | Принятие решения о внесении проекта решения о бюджете сельского поселения Семёновка на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы с документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом решения о бюджете в Собрание представителей сельского поселения Семёновка на рассмотрение. | до 15.11.2024 | Глава сельского поселения |
| 9 | Назначение проведения публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Семёновка на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы. | до 18.11.2024 | Глава сельского поселения |
| 10 | Утверждение бюджета сельского поселения Семёновка на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы. | до 25.12.2024 | Глава сельского поселения |